## 개발목록
구분 | 메뉴 | Front-End 프로그램명(웹소스) | Back-End 프로그램명 (JAVA 패키지+클래스명 또는 프로시져명) | 시작예정일자 | 종료예정일자 | 시작일자 | 종료일자 | 진행상태 | 비고
환경 설정 | 이클립스 및 oracle client 설치 |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-26 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 100%
| 기타 설정 |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-26 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 100%
| DB 연결 |  |  | 2021-04-21 | 2021-04-26 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 100%
DB 설계 | 테이블 및 컬럼 생성 |  |  | 2021-04-27 | 2021-06-07 | 2021-04-26 |  | 20%
메인 | 메인 페이지 | jsp/proj/main.jsp |  | 2021-04-30 | 2021-05-03 | 2021-04-26 |  | 50%
| controller |  | proj/com/web/MainController.java |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 100%
회원가입 로그인 | 회원가입 페이지 | jsp/proj/user/signUp.jsp |  | 2021-05-04 | 2021-05-17 | 2021-04-26 |  | 50%
| 로그인 페이지 | jsp/proj/user/login.jsp |  |  |  | 2021-04-26 |  | 10%
| controller |  | proj/user/web/UserController.java |  |  | 2021-04-26 |  | 30%
| vo |  | proj/user/service/UserVO.java |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 100%
| service |  | proj/user/service/UserService.java |  |  | 2021-04-26 |  | 30%
| serviceImpl |  | proj/user/service/Impl/UserServiceImpl.java |  |  | 2021-04-26 |  | 30%
| DAO |  | proj/user/service/Impl/UserDAO.java |  |  | 2021-04-26 |  | 30%
| xml |  | resources/proj/sqlmap/mappers/User_SQL.xml |  |  | 2021-04-26 |  | 30%
상품 주문 | 상품 목록 페이지 | 추가 예정 |  | 2021-05-18 | 2021-06-04
상품 상세 페이지
장바구니 페이지
controller
vo
service
serviceImpl
DAO
xml
관리자 | 회원관리 페이지 |  |  | 2021-06-07 | 2021-06-18
상품관리 페이지
controller
vo
service
serviceImpl
DAO
xml